## 物件設置フロー
物件設置許可・寄附採納手続きについて
○公共下水道に接続するため、自費工事で下水道管を布設するとき、必ず物件設置許可願を市に提 出して許可を受ける必要があります。
○公道（国道、県道、市道）に設置する施設は、工事終了後に市の完成検査を受け、市に寄附していた だきます。
○公道もしくは、将来的に市道として認定される可能性がある道路に下水道施設を設置する場合は、 市の基準に合うように布設することが必要です。
○市の基準一例（寄附採納の条件）
|  | 管径 |  |  |  | 分流地区 200ｍｍ以上
合流地区 250ｍｍ以上
起点等に人孔を設置する。（基本的には1号（900mm）人孔もしくは小口径（300mm）マンホール）
○市道に下水道施設を設置する場合は、申請者が道路占用許可申請書を提出してください。
○国道・県道に下水道施設を設置する場合は、下水道課が県土整備事務所に道路占用許可申請書 を提出します。
【提出書類】
| 着工前 |  |  | 1 | 物件設置許可願 |  | 2 | 部 | 添付書類：案内図、計画平面縦断図、構造図等
|  |  |  | 2 | 誓約書 |  | 1 | 部
|  |  |  | 3 | 同意書 |  | 1 | 部 | 利害関係人がある場合
|  |  |  | 4 | 材料承諾書 |  | 1 | 部 | 添付書類：承認申請図（カタログ等）
| 完了時 |  |  | 5 | 物件設置完了届 |  | 1 | 部 | 添付書類：案内図、出来形平面縦断図、工事写真
| 検査後 |  |  | 6 | 寄附申込書 |  | 1 | 部 | 添付書類：出来形平面縦断図（検査時測定結果を朱書き）
| ① |  | 物件設置許可願 （2部提出） |  |  |  | ・市の保管用 ・許可用
↓
| ② |  | 審査
↓
| ③ |  | 許可 |  |  |  | (物件設置許可願に許可印を押して出願者に返却）
↓
| ④ |  | 工事着工
↓
| ⑤ |  | 物件設置完了届を提出
↓
| ⑥ |  | 検査実施
↓
| ⑦ |  | 寄附申込書 （1部提出）
↓
| ⑧ |  | 寄附採納通知書を通知

## 1物件設置許可願
様式第８号（第１８条関係）
物 件 設 置 許 可 願
（あて先）飯能市長
| 出願人 （使用者） | 飯能市 | [5 empty] | 番 番地 |  | 号 | [6 empty] | 年 | 月 | 日 | 出 願
[11 empty] | 職 業 | [5 empty] | 年 | 月 | 日 | 収 受
℡
| 委任代理人 施工者 | 飯能市 | [5 empty] | 番 番地 |  | 号
職 業
[11 empty] | ℡ |  |  | （ ）
| 設置場所 | 飯能市 | [5 empty] | 番 番地 |  | 号
| 設置目的 | 下水道施設の設置 | [13 empty] | （摘 要）
| 設置種類 | 下水道管φ |  | mm |  | L= m |  |  | 塩ビ製小型マンホール |  |  | N= 基 |  |  |  | 許 可 年 月 日申請のあった下水道施設 の設置については、次により許可する。 １．施設を寄附すること。（宅内汚水最終桝は除く） ２．取付管施工時、下水道課の立会を受けること。 ３．工事完了後、下水道課の完了検査を受けること。 年 月 日 飯能市長
|  | 組立1号人孔 |  |  |  | N= 基 |  |  | 取付管φ150mm |  |  | N= 箇所
|  | レジン製小型マンホール |  |  |  | N= 基 |  |  | 宅内汚水最終桝 |  |  | N= 箇所
| 設置面積延長 | － |  |  |  |  | ㎡ | － |  |  | ｍ
| 設置期間 |  | 年 |  | 月 |  | 日 | から |  | 年 | 月 | 日 | まで |  | 日間
備考
Note on I12: 申請対象とならない項目は、削除してください。
Note on I15: 未記入で可
Note on T15: 未記入で可
Note on AI9: カッコ内に担当者名を記入してください。
担当者

## 2誓約書
[7 empty] | 年 | 月 | 日
(あて先)飯 能 市 長
誓 約 書
| 今回、私が飯能市 |  |  |  |  | 番地先
| 市道第 | 地区 |  | 号線 | に布設する下水道施設は
完成検査合格の後、飯能市に寄附いたします。
住所
氏名
※下水施設布設に関し、利害関係人がある場合は、当該利害関係人の承諾を得た上、 同意書を提出すること。

## 3同意書
[6 empty] | 年 | 月 | 日
(あて先)飯 能 市 長
同 意 書
下記の市道に布設した、下水道施設を飯能市に寄附することに同意します。
記
1.施設所在地
飯能市
|  | 市道第 | 地区 | 号線
2.所有者
| 住 所 |  |  |  | 氏 名

## 4材料承諾書
材 料 承 諾 書
年 月 日
(あて先)飯 能 市 長
施工者
住所（所在地）
氏名（名称）
| 設置場所 | 飯能市
下記に記載する工事材料について承諾願いたく別紙を添えて申請します。
番号 | 使用材料名・規格 |  | 製造会社名 |  | 備 考
注１）施工者は申請材料の品質（製品）証明等の検査記録を添付する。
２）「備考」欄は、JIS製品の場合「JIS製品」、公的機関の証明材料（製品）の場合「公的証明」を記入する。
記入例
番号 | 使用材料名・規格 |  | 製造会社名 |  | 備 考
| 硬質塩化ビニル管 VUφ150,200 |  |  |  | JIS製品
| 塩ビ管 継手類 |  |  |  | JIS製品
| 可とう継手 VUφ200用 |  |  |  | 公的証明
| １号組立マンホール |  |  |  | JIS製品
| レジン製小口径マンホール φ300 |  |  |  | JIS製品
| 塩ビ製小口径マンホール φ300 |  |  |  | JIS製品
| 内蓋 φ300 |  |  |  | JIS製品
人孔蓋 T-25 φ600
人孔蓋 T-25 φ300
防護蓋 T-14 φ300
ロック付転落防止柵 φ600用
再生砂
1号人孔に使用
塩ビ製小口径MHに使用
1号人孔に使用
ﾚｼﾞﾝ製小口径MHに使用
塩ビ製小口径MHに使用
人孔深H=2.0m以上に設置

## 5完了届
物件設置完了届
年 月 日
（あて先）飯能市長
住 所
|  | 申請者 | 氏 名
電 話
（法人の場合は、名称・代表者の氏名）
物件設置が完了したので、次のとおり届け出ます。
設置場所 | 飯能市
検査希望日 | 年 月 日
工事施工者 | 住所（所在地）
氏名（名称）
電話 （ ）
①案内図 ②出来形平面縦断図 ③工事写真

## 寄附申込書
[6 empty] | 年 | 月 | 日
(あて先)飯 能 市 長
住所
[5 empty] | 氏名 |  |  | 印
寄 附 申 込 書
この度、私が下記に布設しました下水道施設を飯能市に寄附したいので、関係書類を添えて 申し込みます。
記
1.施設所在地
飯能市
| 市道第 |  | 地区 |  | 号線
2.施設の構造
3.添付書類
(1)案内図
(2)出来形平面図
(3)出来形縦断図
|  | 受付日 |  | 検査員 | 検査日付

## 【参考】施工写真要領
工事写真撮影要領
工事写真は次のとおりとする。
① 施工前及び完成（仮復旧）写真
左側のページに着工前、右側のページに完成となるようにまとめる
② 材料確認、検測（人孔、支管、直管、自在曲管、その他）写真
③ 施工状況写真
既設舗装版撤去状況
掘削状況（掘削深さが1.5mを超える場合は土留設置状況）
人孔設置状況
可とう継手設置状況
本管砂基礎設置状況
本管布設状況
支管取付（本管や人孔に接続のためホールソウ等で削孔する場合、切り取った管材等も撮影する。）
取付管布設状況、他占用物との離隔状況
埋戻し（各層毎に所定の材料を使用している状況）
舗装復旧状況
その他（例えば、既設汚水ますを撤去する場合は、撤去状況等）
④ 検測写真
既設舗装版撤去（撤去後の幅）
本管掘削（本管の下がり、底部の幅）
取付管掘削（本管と取付管の下がり、取付管設置部の幅）
砂基礎厚：管下10cm、管上10cm
最終ます部の土被り
配管（土被り、延長）、他占用物との離隔
埋戻し（１層仕上がり厚さ20ｃｍ毎の土被り）
※実測寸法はｃｍ単位まで行い、提出する竣工図と対比出来るようにすること。

## 【参考】１号底部工
１ 号 マ ン ホ ー ル 底 部 工 標 準 計 算 書
略 図 |  |  | 計 算 式 |  |  | 数 量
１号人孔底部工
（内径 200mm）
|  |  | 再生砕石基礎 | 1.10 × 1.10 | ＝ | 1.21 | ｍ2
インバート
|  |  | コンクリート工 | 0.902 × π/4 ×0.27 ＝ 0.172
|  |  |  | 0.172 －（0.202×π/4）/2 × 0.90 ＝ |  | 0.16 | ｍ3
|  |  | モルタル上塗り工 | 0.902 × π/4 ＝ 0.636
0.636 － 0.20 × 0.90 ＝ 0.456
|  |  |  | 0.456 ＋（0.20×π）/2 × 0.90 | ＝ | 0.74 | ｍ2

## 【参考】小口径マンホール底部工
小 口 径 マ ン ホ ー ル 底 部 工 標 準 計 算 書
略 図 |  | 計 算 式 |  |  | 数 量
|  | 再生砕石基礎 | 0.56 × 0.56 | ＝ | 0.31 | ｍ2

## 【参考】取付管の計算方法
取 付 管 布 設 工 標 準 計 算 書
| 取付管延長(ｍ) | Ｌ＋0.50＋本管土被り－1.00
90°支管 60°曲管
| ﾌﾟﾚｰﾝｴﾝﾄﾞ直管(ｍ) | 取付管延長－（0.05＋0.30）
| 機械掘削工(ｍ3) | (0.75+0.55)/2×1.00×(L-W/2+0.50)
((0.75+0.55)/2×h2－0.165^2×3.14/4) ×(L-W/2+0.50)
Ａ区分埋戻し工(ｍ3)
（注意）
| 発生土埋戻し工(ｍ3) | (0.75+0.55)/2×h1×(L-W/2+0.50)
| 残土処分工(ｍ3) | 機械掘削工ー発生土埋戻し工
| 舗装版切断工(ｍ) | (L－W/2)×2
| 舗装版破砕工(ｍ2) | (0.75+0.55)/2×(L－W/2)
| Ａｓガラ処分工(ｍ3) | (0.75+0.55)/2×(L－W/2)×ｔ
| 路盤工(ｍ2) | (0.75+0.55)/2×(L－W/2)
| 舗装復旧工(ｍ2) | (0.75+0.55)/2×(L－W/2)
注意
発生土埋戻し工は、h1が0.10ｍ以下の場合には計上せずに、路盤より下を全て砂埋戻し工とすること。

## 一般事項
物件設置許可工事における一般事項
・ | マンホール蓋はスリップ防止用とすること。
・ | 管きょと人孔の接続部には可とう継手を設置すること。
・ | 管基礎は再生砂又はこれに準ずるもの（岩沢地区を除く）とし、管の上下10cm以上を確保すること。
・ | 岩沢地区については、本管材料をリブ付硬質塩化ビニル管とし、管基礎を砕石とすること。
・ | 埋戻しは良質土砂とし、20cmごとに転圧すること。
ただし、路盤以下1m以上は30cmごとでもかまわない。
・ | 取付管の設置間隔は原則、1m以上とすること。
・ | 他物件の位置を十分調査し、離隔を確保した計画とすること。
・ | 土留めの設置（掘削深1.5m以上は必ず設置）等、安全対策についての法令を厳守すること。
※以上が履行されないなどして検査が不合格になると、物件の寄附を受けられません。
その際には、当該物件の所有者（管理者）を明確にした上で、排水設備等計画確認申請書を提出して
ください。